***Карта проекта «Оптимизация процесса поиска помещения обучающимися***

***в*** МБОУ «Светловская СОШ им. Анчина Н.Н»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено  Глава  муниципального района/городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Жморщук Т.В | | | Утверждено  Начальник Управления образования  муниципального района/городского округа    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Плис М.А. |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта** |  | **2. Обоснование выбора** | |
| **Заказчик процесса:**Мирхайдарова Людмила Александровна МБОУ « Светловская СОШ им. Анчина Н.Н»  **Владелец процесса:** Мирхайдарова Людмила Александровна  **Периметр процесса:** МБОУ « Светловская СОШ им. Анчина Н.Н»  **Граница процесса:** от входа в школу, до нахождения нужного помещения  **Руководитель проекта:** Есина Любовь Ивановна зам директора по УР  **Команда проекта:**  **-** Шленкина Людмила Петровна, учитель  - Николаева Татьяна Алексеевна, учитель-дифектолог  - Ксенофонтова Татьяна Александровна, учитель - психолог |  | **Ключевой риск:**нарушение п.1.2 СанПиН 2.4.2.3285-15 части оборудования и содержания территории организации  **Последствия:**снижение качества обучения,снижение имиджа образовательной организации  **Причина возникновения:**отсутствие стандарта процесса поиска помещения обучающимися МБОУ « Светловская СОШ им. Анчина Н.Н»  **Ценность для заказчика:**повышение качества обучения, повышение имиджа образовательной организации | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Плановый эффект** | | | |  | **4. Ключевые события проекта**   1. Старт проекта – 01.11.2024. 2. Обучение участников проекта – ноябрь 2024:   Производственный анализ №1 – 21.11.2024 – 25.12.2024;   1. Внедрение улучшений - 28.11.2024- 25.11.2024; 2. Закрепление результатов и закрытие проектов – 26.12.2024;   Производственный анализ №2 - до 27.12.2024;   1. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования - 27.12.2024 |
|  | **Наименование показателя** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Стандарт процесса поиска помещения  обучающимися МБОУ « Светловская СОШ им. Анчина Н.Н» | отсутствие | наличие |
| Время протекания процесса поиска помещения обучающимисяМБОУ  «Светловская СОШ им. Анчина Н.Н» | 7 минут | Снижение времени в 1,5 раза |
| \*показатели могут быть изменены в ходе картирования | | |

Согласовано:

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.П. Сичинский

Руководитель проектного офиса

Управления образования

муниципального района/городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Плис М.А