***Карта проекта «Оптимизация процесса поиска помещения обучающимися***

***в*** МБОУ «Светловская СОШ им. Анчина Н.Н»

|  |  |
| --- | --- |
| УтвержденоГлавамуниципального района/городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Жморщук Т.В | Утверждено Начальник Управления образованиямуниципального района/городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Плис М.А. |
| **1. Вовлеченные лица и рамки проекта** |  | **2. Обоснование выбора** |
| **Заказчик процесса:**Мирхайдарова Людмила Александровна МБОУ « Светловская СОШ им. Анчина Н.Н»**Владелец процесса:** Мирхайдарова Людмила Александровна **Периметр процесса:** МБОУ « Светловская СОШ им. Анчина Н.Н»**Граница процесса:** от входа в школу, до нахождения нужного помещения**Руководитель проекта:** Есина Любовь Ивановна зам директора по УР**Команда проекта:****-** Шленкина Людмила Петровна, учитель- Николаева Татьяна Алексеевна, учитель-дифектолог- Ксенофонтова Татьяна Александровна, учитель - психолог |  | **Ключевой риск:**нарушение п.1.2 СанПиН 2.4.2.3285-15 части оборудования и содержания территории организации**Последствия:**снижение качества обучения,снижение имиджа образовательной организации**Причина возникновения:**отсутствие стандарта процесса поиска помещения обучающимися МБОУ « Светловская СОШ им. Анчина Н.Н»**Ценность для заказчика:**повышение качества обучения, повышение имиджа образовательной организации |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Плановый эффект** |  | **4. Ключевые события проекта**1. Старт проекта – 01.11.2024.
2. Обучение участников проекта – ноябрь 2024:

Производственный анализ №1 – 21.11.2024 – 25.12.2024; 1. Внедрение улучшений - 28.11.2024- 25.11.2024;
2. Закрепление результатов и закрытие проектов – 26.12.2024;

Производственный анализ №2 - до 27.12.2024; 1. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования - 27.12.2024
 |
|  | **Наименование показателя**  | **Текущий показатель**  | **Целевой показатель**  |
| Стандарт процесса поиска помещенияобучающимися МБОУ « Светловская СОШ им. Анчина Н.Н» | отсутствие | наличие |
| Время протекания процесса поиска помещения обучающимисяМБОУ «Светловская СОШ им. Анчина Н.Н» | 7 минут | Снижение времени в 1,5 раза |
| \*показатели могут быть изменены в ходе картирования |

Согласовано:

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.П. Сичинский

Руководитель проектного офиса

Управления образования

муниципального района/городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Плис М.А